**《南充市预制菜产业发展专项规划》**

**编制服务比选公告**

 **一、项目概况**

**1、项目名称：《南充市预制菜产业发展专项规划》编制服务。**

**2、项目背景：南充市是全省农业大市，是国家商品粮、优质商品猪战略保障基地，粮油播面、生猪出栏量、晚熟柑桔总量居全省第一。预制菜是一二三产业融合发展的重要途径，是大力推动全市现代农业高质量发展的关键突破口。因此把握预制菜产业政策机遇和窗口期，以满足城乡居民消费需求为导向，充分发挥地方特色农业优势，弘扬区域特色餐饮文化，以抢占预制菜产业发展制高点为目标，以标准化生产、精深化加工、集群化发展为路径，加速推进南充农业强市建设，为组团培育省域经济副中心、加快建设成渝地区北部现代化中心城市具有重要意义。**

**3、服务内容和相关要求：**

**3.1 服务内容**

**深入调研分析南充市预制菜产业发展现状，全面科学谋划粮油、生猪、蔬菜等优势特色产业发展、精深加工、三产融合、区域协同、特色预制菜产业园、企业引育、原料基地建设、冷链物流、市场营销、科技研发、标准体系等，具体包括规划编制的背景、发展基础与面临的环境、规划思路、发展目标定位、空间布局、战略任务、实施路径、重点工程、保障措施、环境影响评价等内容，高标准、高质量完成《南充市预制菜产业发展专项规划》，并通过专家评审验收。**

**3.2 服务要求**

**（1）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面领会习近平总书记关于“三农”工作和来川视察重要指示精神，深入贯彻党的二十大精神，落实省委十二届二次全会“四化同步、城乡融合、五区共兴”决策部署，坚持产业兴市主旋律、项目攻坚主抓手，全力打造川东北预制菜龙头企业集聚地，建成极具美誉度和知名度的西部预制菜名城。**

**（2）深入南充市开展实地调研，全面总结取得的成绩，深刻剖析存在的问题，科学分析当前国内外预制菜产业环境变化和趋势，提出2023-2030年南充市预制菜产业发展的总体思路、重点方向、主要任务和保障措施，深刻认识农业农村发展的新形势新任务，准确把握重点领域，突出特色和发展重点，着力推进、重点突破。**

**（3）创新规划理念，优化规划编制方法，提高规划的战略性、宏观性、前瞻性、科学性和实用性，有效推动南充市预制菜产业高质量发展。**

**（3）为确保规划编制的顺利开展和规划成果的质量，在规划编制过程中，要严格规范规划编制程序，认真做好规划编制的前期调研、信息搜集、专家论证咨询等工作。做好编制过程有关会议和论证等汇报材料（含PPT制作）。**

**（4）《南充市预制菜产业发展专项规划》须经专家评审通过、南充市农业农村局审查通过，再经南充市人民政府审查通过。**

**（5）成果提交：《南充市预制菜产业发展专项规划》电子文档1份，纸质文本20本。**

**4.3 商务要求**

**（1） 服务地点：南充市农业农村局指定地点。**

**（2） 成果提交时间**

**1）2023年6月4日前，完成规划初稿编制工作。**

**2）2023年6月8日前，通过专家评审和南充市农业农村局审查。**

**3）2023年6月10日前，报南充市政府审定。**

**（3）报价要求：报价包括投标人完成委托内容所需的全部费用，工作过程中不得另行要求增加任何费用。**

**（4）付款要求**

**1）签订合同后，中标方提供有效发票，委托方10个工作日内支付规划合同金额的30%；**

**2）提交初步成果后，5个工作日内支付规划合同金额的30%；**

**3）通过专家评审和南充市农业农村局审查后，5个工作日内支付规划合同金额的20%；**

**4)报南充市政府审定同意后且提供最终完整成果资料后，5个工作日内支付规划合同金额的20%。**

**5、项目验收：中标投标人和采购人应按四川省财政厅关于印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知（川财采〔2015〕32 号）的要求及中标投标人的投标文件的承诺与本项目合同约定标准进行验收。**

**6、招标人（项目业主采购人）：南充市农业农村局。**

**二、最高限价：22万元。**

**三、采购方式：比选竞争性磋商。**

**四、评审方法：综合评分法。**

**4.1综合评分明细表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素及权重** | **评分标准（100分制）** | **备注** |
| **1** | **报价30%** | **以最低报价为评标基准价，得分30分，其余报价得分=（最低价÷他报价）×30分，若最后的报价超过采购预算/最高限价的，其响应文件按照无效处理。** | **共同评审类** |
| **2** | **类似业绩20%** | **具有2018年1月1日至今独立编制过市级预制菜产业发展规划业绩的得12分，具有县级预制菜产业发展规划业绩的得8分，满分20分。****注：提供项目合同或中标（成交）通知书复印件加盖鲜章且合同原件备查。** | **共同评审类** |
| **3** | **人员配备40%** | **（1）项目管理人员具有教授及以上职称的得5分，具有农学类或相关专业博士的得3分，具有农业、农村发展和经济类相关专业硕士且具有高级职称的得2分，满分10分。****（2）编写组有参加市级以上预制菜产业发展专项规划的人员1名及以上得15分。（可提供聘用协议）****（3）统筹规划负责人具有参加市级以上预制菜产业发展规划执笔专家或评审专家的得5分。****（4）编制团队必须具备硕士及以上或高级农艺师（高级畜牧兽医师）及以上8人，提供完整得10分，缺少或不提供不得分，满分10分。****注：上述人员均不重复计分；对应人员须提供相关证书或证明材料复印件，并加盖鲜章；若为退休人员，须提供退休证明和聘用证明。** | **共同评审类** |
| **4** | **售后服务方案10%** | **售后服务方案（至少包含：后期服务响应、售后服务人员配置、应急和特殊情况处理方案、售后服务承诺），满足以上全部评定方向且切实可行操作性强的，得10分，每出现一处细微偏差情形扣2.5分，扣完为止。** | **技术评审类** |

**五、资格要求：**

**1、具有独立的法人资格；**

**2、具备行政主管部门颁发的城乡规划编制乙级及以上资质（如有特殊情况，需提供其它有效证明，视同有效）；**

**3、具备良好的商业信誉和良好的财务会计制度（提供书面承诺，格式自拟）；**

**4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供书面承诺，格式自拟）；**

**5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供书面承诺，格式自拟）；**

**6、参加本次采购活动前3年(2020-2022年)内，在生产、经营(销)、政府采购和其他招标投标活动中没有违纪违规违法记录(提供书面承诺，格式自拟)。**

**六、其他要求**

**1、企业法人营业执照(社会信用统一代码证书)副本复印件（盖鲜章）；**

**2、资质证书副本复印件（盖鲜章）；**

**3、报价表(报价表现场提交，格式自拟)；**

**4、法定代表人身份证明书或授权委托书及身份证复印件（盖鲜章）；**

**5、类似业绩；**

**6、人员配置；**

**7、售后服务方案；**

**8、投标人认为其他应提供法人材料。**

**七、响应文件装订及包装要求**

**1、响应文件由资格要求和其他要求组成，且编制成1本。**

**2、报价表单独密封，现场提交。**

**3、资格、质量和服务均能满足采购公告实质性响应要求，且综合得分最高者即为本次比选竞争性磋商的成交投标人。**

**4、数量：一式三份，正本一份、副本二份。**

**5、包装要求：在每册封面标注“正本”、“副本”字样，并密封包装一起。**

**6、封面和封套格式自拟但必须有项目名称，投标人、招标人，日期等。**

**7、纸张大小：A4纸。**

**八、报名时间、地点**

**1、递交响应文件时间:2023年5月25日15:00-15:30。**

**2、比选评审会议召开时间：2023年5月25日15:30开始。**

**3、递交响应文件和召开比选评审会议地点：南充市农业农村局1会议室（南充市顺庆区北湖路26号院内）。**

**4、联系人：何先生 电话：0817-2446739。**

**九、公告期。2023年5月22日-2023年5月24日。**

**南充市农业农村局**

 **2023年5月22日**